## Hoja1
Jueves 27 S | CRONOGRAMA - INICIO DEL PROYECTO
Martes 2O | 1-Preparacion de diseño de pantallas , ya sea en hoja o digital , relevacion de informacion y preparacion de informacion futura a programar
Jueves 4O | 2- Inicio del proyecto en Visual Studio.Net / Armado de la base de datos para poder empezar
Martes 9O | 3- Desarrollar modulos de conexión en VS.Net / Ir armando en paralelo las distintas pantallas ya sean AMB / Procedimientos / Extras
Jueves 11O | 4- En el colegio en clase ir desarrollando pantallas por separado y en casa armar repositorio en git y subirlo al Prog. Principal para seguir avanzando
Martes 16O | 5- Desarrollo de pantallas / Modulos Genericos
Jueves 18O | 6- Correccion de errores y verificacion de la Base de datos
Martes 23O | 7 - Testing de los modulos genericos creados hasta la fecha
Jueves 25O | 8- Diseño de la logica de pantallas extras para funciones especificas
Martes 30O | 9- Modificaciones de la base de datos y preparacion de diseño de las pantallas
Jueves 01N | 10- Desarrollo de esas pantallas por separado en el colegio y actualizar repositorio .Git
Martes 6N | 11- Correccion de errorres y verificacion de la base de datos
Jueves 8N | 12- Testing de los modulos espeficos creados
Martes 13N | 13- Verificacion de algun posible error dentro de todo el sistema y subsistemas creados
Jueves 15N | 14- Entrega parcial del proyecto con posibles errores o falta de desarrollo
Martes 20N | 15- Cierre del proyecto / Actualizacion en repositorio .Git
Jueves 22N | FIN DEL PROYECTO